## DOSS + Sitě
DOKLADOVÁ ČÁST: Vyjádření dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury
název projektu: Český Brod, Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory 10 v ulici Sportovní"
stupeň: DUSP (dokumentace společné povolení stavby)
1. Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
p.č. | Organizace | Adresa | Kontaktní osoba | Datum podání | naše číslo jednací | datum vyjádření | Číslo jednací | Doklad | Projednání
1 | Městský úřad Český Brod odbor živorního prostředí a zemědělství | náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod ID jgqbsve | pí. Drahotová | 08.06.2023 datovou schránkou | 01-O-1022/23 | 2023-06-19 | MUCB 32013/2023 | souhrnné stanovisko ke společnému stavebnímu povolení | žádost o vydání souhrnného stanovisk odboru životního prostředí
2 | Městský úřad Český Brod odbor výstavby a územního plánování Stavební úřad | náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod ID jgqbsve | Jaroslav Červinka | 08.06.2023 datovou schránkou | 01-O-1023/23 | 2023-08-15 | MUCB 43688/2023 |  | závazné stanovisko podle § 94j odst 2. zákona 183/2006
3 | Městský úřad Český Brod odbor výstavby a územního plánování | náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod ID jgqbsve | Ing. Hájková | 08.06.2023 datovou schránkou | 01---O-1021/23 | 2023-07-04 | MUCB 36274/2023 |  | závazné stanovisko podle §96b zákona 183/2006
4 | Městský úřad Český Brod odbor dopravy a obecní živnostenský úřad | náměstí Arnošta z Pardubic 56 282 01 Český brod ID jgqbsve | Ing. Vejvodová | 08.06.2023 datovou schránkou | 01-O-1020/23 +formulář žádosti | 23.6.2023 11.8.2023 | MUCB 34087/2023 MUCB 42938/2023 | závazné stanovisko Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace | žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (uložení inženýrských sít §25 odst 6 písm.D zákona 13/1997))
5 | Povodí Labe | Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králového | Ing. Fejfarová | 08.06.2023 datovou schránkou | 01-O-1028/23 | 12.6. | PLa/2023/027112 |  | Stanovisko správce povodí a správce toku
6 | POLICIE ČR, KŘP Středočeského kraje, Územní odbor kOLÍN Dopravní inspektorát | K dílnám 684 280 66 Kolín | por.Ing. Barták | e-podatelnou dne 8.6.2023 | 01-O-1027/23 | 2023-06-08 | KRPS-150494-2/ČJ-2023-010406 |  | ZÁVAZNÉ STANOVISKO
7 | Krajská hygienická stanice Středoč. Kraje se sídlem v Praze územní pracoviště Kolín | Dittrichova 17, 128 01 Praha 0 | pí. Černíková | 8.6.2023 datovou schránkou | 01-O-1019/23 | 2023-06-07 | KHSSC 30000/2023 |  | vyjádření - nejsou dotčeny zájmy KHS
8 | Ministerstvo obrany |  |  | 8.6.2023 datovou schránkou | 01-O-1024/23 | 2023-07-20 |  |  | souhlas na situaci
9 | Ministerstvo vnitra |  |  | 8.6.2023 datovou schránkou | 01-O-1025/23 | 2023-06-12 |  |  | ok - souhlas na situaci
10 | Národní památkový ústav územní pracoviště středních čech | Sabinova 373/5 130 11 Praha 3 | Ing. Králová | 8.6.2023 datovou schránkou | 01-O-1026/23 | 2023-06-13 | NPU-321/49059/2023
11 | Městský úřad Český Brod odbor živorního prostředí a zemědělství | náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod ID jgqbsve | pan Novák |  |  | 2023-08-14 | MUCB 43387/2023 | Rozhodnutí povolení kácení
12 | Technické služby města Český Brod | ul. Palackého 339 282 01 Český Brod | Ing. Kruliš | 12.6. mailem |  | 2023-06-12
2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
p.č. | Organizace | Adresa | Kontaktní osoba | Datum podání | naše číslo jednací | datum vyjádření | Číslo jednací | Doklad | Projednání
1 | CETIN a.s. | Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 |  | 8.6.2023 mawis |  | 2023-06-08 | 167770/23
2 | ČEPRO a.s. |  |  | 8.6.2023 mawis |  | 2023-06-08 | 9340/23
3 | Telco Pro Services, a. s. | Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 |  | 8.6.2023 mawis |  | 2023-06-08 | 201582999
4 | ČEZ Distribuce, a. s. | Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly |  | 8.6.2023 mawis |  | 2023-06-08 | 101955070 | existence sítí
5 | ČEZ Distribuce, a. s. | Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly |  | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 |  | souhlas s činností v OP a s umístěním
6 | ČEZ Distribuce, a. s. | Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly |  | 12.6. info@cezdistribuce.cz |  | 2023-06-19 | 1135028420 | souhlas PD
7 | 1.SČV a.s. | Novohospodská 93 261 01 Příbram |  | 12.6. 2023 existence sítí |  | 2023-06-12 | 1SCVZAD16029 | existence sítí
8 | 1.SČV a.s. | Novohospodská 93 261 01 Příbram |  | 2023-06-12 |  | 2023-11-24 | 1SCVZAD18321 | střet
9 | ÚVT Internet s.r.o., | Hrnčířská 383 252 42 Jesenice – Zdiměřice |  | 8.6. 2023 mawis | placeno | 2023-06-26 | 232059971
10 | Comtes cz spol. s.r.o. | Drahobejlova 52 19000 Praha 9 |  | 8.6. 2023 mawis | placeno |  |  | vyjádření
11 | energie Kolín | Orebitská 886 280 012 Kolín |  | 12.6.2023 e-mailem |  | 2023-06-13 | 4603/23
12 | ČD Telematika | Pod Táborem 369/8a |  | 12.6. portálem |  | 2023-06-12 | 1202312313 | nedojde ke střetu
13 | GasNet Služby, s.r.o. | Plynárenská 499/1, Zábrodovice, 602 00 Brno |  | 8.6. 2023 mawis |  | 2023-06-25 | 5002838782
14 | MSC-NET |  |  | elektronicky 20.6. |  | 2023-06-22 | 22 06 23 0 2 /2023
15 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 |  | 8.6. 2023 mawis |  | 2023-06-08 | E30746/23 |  | Souhlas se záměrem.
15 | Vodafone Czech Republic a. s. | náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 6 |  | 8.6. 2023 mawis |  | 2023-06-08 | MW9910226002563307 |  | Souhlas s realizací projektu.
17 | České Radiokomunikace a.s. | Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 |  | 8.6. 2023 mawis | placeno | 2023-06-16 | UPTS/OS/335822/2023
18 | BMB-Green s.r.o v zastoupení CNL INVEST s.r.o. | Na Dračkách 843/24 162 00 Praha 6 Střešovice |  | 8.6. 2023 mawis | placeno | 2023-06-08 | BMGR00156/23
19 | Alfa telecom s.r.o. | Kloknerova 9 148 00 Praha 4 |  | 8.6. 2023 mawis |  | 2023-07-13 |  | nedojde ke střetu
3. stanoviska vlastníků
p.č. | Organizace | Adresa | Kontaktní osoba | Datum podání | naše číslo jednací | datum vyjádření | Číslo jednací | Doklad | Projednání
1 | Město Český Brod | [6 empty] | investor
2 | royalty enterprise s.r.o. | Jinolická 880, Dolní Počernice, 19012 Praha 9950/ | pan Kočka |  |  |  |  | smlouva o právu stavby
3 | DOBIÁŠ spol. s.r.o. | č. p. 237, 29402 Kněžmost | paní Středová, stredova@dobias-knezmost.cz, tel: 606 725 033 |  |  |  |  | souhlas
4 | WTE-Bolt | [6 empty] | souhlas